## Planificación
PILA DEL PRODUCTO | [6 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA REAL
CU | TIPO | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | FECHA REAL Inicio | FECHA REAL Fin | HH Estimadas | HH Efectivas | Estado Final
CU15 | Programacion | Confirmando la entrega por parte del chofer. | Tomas Andres Burgos Bottari | 10 | En proceso | Cumplir con CU15 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 10 | 10 | Finalizado
CU16 | Programacion | Cancelando el pedido. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 8 | En proceso | Cumplir con CU16 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 8 | 8 | Finalizado
CU17 | Programacion | Registrando nuevo pedido. | Tomas Andres Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU17 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 8 | 7 | Finalizado
CU18 | Programacion | Validando el formato de fecha/hora en pedidos. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 10 | En proceso | Cumplir con CU18 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 10 | 10 | Finalizado
CU19 | Programacion | Consultando el historial de pedidos por cliente. | Tomas Andres Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU19 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 8 | 7 | Finalizado
CU20 | Programacion | Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 8 | En proceso | Cumplir con CU20 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 8 | 8 | Finalizado
CU21 | Programacion | Asignando pedidos a choferes. | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU21 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 8 | Finalizado
CU22 | Programacion | Registrando el método de pago en el pedido | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 6 | Finalizado
CU23 | Programacion | Validando obligatoriamente el método de pago. | Tomas Andres Burgos Bottari | 10 | En proceso | Cumplir con CU23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10 | 11 | Finalizado
CU24 | Programacion | Consultando el resumen diario de entregas por chofer. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 7 | En proceso | Cumplir con CU24 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 8 | Finalizado
CU27 | Programacion | Consultando el resumen diario de pedidos. | Tomas Andres Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU27 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 8 | Finalizado
CU28 | Programacion | Consultando estadística semanal de pedidos entregados. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU28 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 6 | Finalizado
CU29 | Programacion | Accediendo desde dispositivo móvil | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 7 | Finalizado
CU30 | Programacion | Registrando el log de acciones de los usuarios. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 9 | En proceso | Cumplir con CU30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 8 | Finalizado
CU32 | Programacion | Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web. | Tomas Andres Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU32 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 8 | Finalizado
CU33 | Programacion | Registrando nuevos usuarios | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 7 | En proceso | Cumplir con CU33 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 6 | Finalizado
CU34 | Programacion | Modificando o desactivando cuentas de usuario | Tomas Andres Burgos Bottari | 6 | En proceso | Cumplir con CU34 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 6 | Finalizado
CU35 | Programacion | Cambiando contraseña desde el perfil | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 7 | En proceso | Cumplir con CU35 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 8 | Finalizado
CU36 | Programacion | Confirmando acción sensible con contraseña | Diego Alonso Herrera Molina | 7 | En proceso | Cumplir con CU36 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 6 | Finalizado
CU38 | Programacion | Exportando datos sensibles | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU38 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 7 | Finalizado
CU39 | Programacion | Fijando mensajes importantes en el panel | Tomas Andres Burgos Bottari | 9 | En proceso | Cumplir con CU39 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 9 | Finalizado
CU41 | Programacion | Registrando inicios de sesión | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 7 | En proceso | Cumplir con CU41 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 6 | Finalizado
CU42 | Programacion | Adjuntando documentos de proveedores | Tomas Andres Burgos Bottari | 6 | En proceso | Cumplir con CU42 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 6 | Finalizado
CU43 | Programacion | Almacenando manuales y procedimientos internos | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 9 | En proceso | Cumplir con CU43 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 8 | Finalizado
CU44 | Programacion | Iniciando chat interno entre usuarios | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU44 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 7 | Finalizado
CU46 | Programacion | Registrando vehículos para entregas | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 10 | En proceso | Cumplir con CU46 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10 | 11 | Finalizado
CU47 | Programacion | Subiendo contratos digitales del personal | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU47 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 8 | Finalizado
CU48 | Programacion | Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 9 | En proceso | Cumplir con CU48 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 10 | Finalizado
CU49 | Programacion | Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro | Tomas Andres Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU49 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 7 | Finalizado
CU50 | Programacion | Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 7 | En proceso | Cumplir con CU50 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 6 | Finalizado
CU51 | Programacion | Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU51 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 7 | Finalizado
CU52 | Programacion | Notificando vencimiento de documentos de proveedores | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU52 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 6 | Finalizado
CU53 | Programacion | Mostrando control de versiones de documentos internos | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU53 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 7 | Finalizado
CU54 | Programacion | Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU54 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 7 | Finalizado
CU56 | Programacion | Consultando historial de sesiones por usuario | Tomas Andres Burgos Bottari | 7 | En proceso | Cumplir con CU56 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 8 | Finalizado
CU58 | Programacion | Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas. | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU58 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 5 | Finalizado
CU62 | Programacion | Filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales | Tomas Andres Burgos Bottari | 9 | En proceso | Cumplir con CU62 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 9 | Finalizado
CU63 | Programacion | Asociando entregas a vehículos registrados | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU63 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 7 | Finalizado
Informe | Documentacion | Realizar planificación general del proyecto | Anakin Adolfo Benavides Romero | 8 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 9 | Finalizado
Informe | Documentacion | Elaborar informe final del proyecto | Diego Alonso Herrera Molina | 8 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 6 | Finalizado
Informe | Documentacion | Diseñar diagramas de secuencia | Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo | 7 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 5 | Finalizado
Informe | Documentacion | Diseñar diagrama de despliegue | Anakin Adolfo Benavides Romero | 11 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11 | 13 | Finalizado
Informe | Documentacion | Diseñar diagrama de componentes | Anakin Adolfo Benavides Romero | 12 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 12 | 14 | Finalizado
Informe | Documentacion | Diseñar árbol de navegación | Diego Alonso Herrera Molina | 10 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10 | 9 | Finalizado
Informe | Documentacion | Diseñar base de datos | Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas | 11 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11 | 12 | Finalizado
Informe | Documentacion | Diseñar diagrama de base de datos | Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas | 10 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10 | 12 | Finalizado
Informe | Documentacion | Preparar backlog y sprint planning | Anakin Adolfo Benavides Romero | 9 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 9 | Finalizado
Informe | Documentacion | Documentar retrospectivas y actas de reunión | Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo | 11 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11 | 10 | Finalizado
Informe | Documentacion | Generar manual de usuario | Diego Alonso Herrera Molina | 5 | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5 | 5 | Finalizado

## HH estimadas vs HH reales
| HH estimadas | HH reales | HH estimadas acumuladas | HH reales acumuladas
CU15 | 10 | 10 | 10 | 10
CU16 | 8 | 8 | 18 | 18
CU17 | 8 | 7 | 26 | 25
CU18 | 10 | 10 | 36 | 35
CU19 | 8 | 7 | 44 | 42
CU20 | 8 | 8 | 52 | 50
CU21 | 7 | 8 | 59 | 58
CU22 | 6 | 6 | 65 | 64
CU23 | 10 | 11 | 75 | 75
CU24 | 7 | 8 | 82 | 83
CU27 | 8 | 8 | 90 | 91
CU28 | 6 | 6 | 96 | 97
CU29 | 7 | 7 | 103 | 104
CU30 | 9 | 8 | 112 | 112
CU32 | 8 | 8 | 120 | 120
CU33 | 7 | 6 | 127 | 126
CU34 | 6 | 6 | 133 | 132
CU35 | 7 | 8 | 140 | 140
CU36 | 7 | 6 | 147 | 146
CU38 | 6 | 7 | 153 | 153
CU39 | 9 | 9 | 162 | 162
CU41 | 7 | 6 | 169 | 168
CU42 | 6 | 6 | 175 | 174
CU43 | 9 | 8 | 184 | 182
CU44 | 7 | 7 | 191 | 189
CU46 | 10 | 11 | 201 | 200
CU47 | 7 | 8 | 208 | 208
CU48 | 9 | 10 | 217 | 218
CU49 | 8 | 7 | 225 | 225
CU50 | 7 | 6 | 232 | 231
CU51 | 7 | 7 | 239 | 238
CU52 | 6 | 6 | 245 | 244
CU53 | 7 | 7 | 252 | 251
CU54 | 6 | 7 | 258 | 258
CU56 | 7 | 8 | 265 | 266
CU58 | 6 | 5 | 271 | 271
CU62 | 9 | 9 | 280 | 280
CU63 | 6 | 7 | 286 | 287
Informe | 8 | 9 | 294 | 296
Informe | 8 | 6 | 302 | 302
Informe | 7 | 5 | 309 | 307
Informe | 11 | 13 | 320 | 320
Informe | 12 | 14 | 332 | 334
Informe | 10 | 9 | 342 | 343
Informe | 11 | 12 | 353 | 355
Informe | 10 | 12 | 363 | 367
Informe | 9 | 9 | 372 | 376
Informe | 11 | 10 | 383 | 386
Informe | 5 | 5 | 388 | 391