## Tabla1
PILA DEL PRODUCTO | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Fecha Estimada | Columna5 | Fecha Real | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH estimadas | HH efectivas | Estado Final
Visualizando Rutas Optimizadas en Google Maps | Tomas Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU25 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 2025-10-12 | 8 | 10 | Finalizado
Calculando Tiempo estimado de entregas | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU26 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 2025-10-12 | 6 | 8 | Finalizado
Notificando internamente entre usuarios | Tomas Burgos Bottari | 4 | En proceso | Cumplir con CU31 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 4 | 3 | Finalizado
Reemplazando cilindro en mas estado antes del despacho | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU37 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 6 | 7 | Finalizado
Sugiriendo reabastecimiento de cilindros | Tomas Burgos Bottari | 4 | En proceso | Cumplir con CU40 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 4 | 4 | Finalizado
Registrando inspección de cilindrios antes del despacho | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6 | En proceso | Cumplir con CU45 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 6 | 7 | Finalizado
Visualizando barra comparativas por tipo de cilindro | Tomas Burgos Bottari | 8 | En proceso | Cumplir con CU55 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 8 | 4 | Finalizado
Generando mapa de calor por zonas de entrega | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 10 | En proceso | Cumplir con CU59 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 10 | 6 | Finalizado
Calculando tiempo por pedido | Tomas Burgos Bottari | 5 | En proceso | Cumplir con CU60 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 5 | 7 | Finalizado
Elaborar informe final del proyecto | Diego Herrera Molina | 10 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 10 | 14 | Finalizado
Diseñar diagramas de secuencia | Anakin Benavides Romero | 5 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 4 | 5 | Finalizado
Diseñar diagramas de despliegue | Sebastián Valdovinos | 6 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 3 | 6 | Finalizado
Diseñar diagramas de componentes | Anakin Benavides Romero | 5 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 4 | 5 | Finalizado
Diseñar árbol de navegación | Diego Herrera Molina | 3 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2 | 3 | Finalizado
Diseñar base de datos | Cristobal Valenziela Rojas | 8 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 6 | 6 | Finalizado
Diseñar diagrama de base de datos | Cristobal Valenziela Rojas | 7 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 2025-10-12 | 2025-10-20 | 5 | 5 | Finalizado
Diseñar diagrama de clases | Cristobal Valenziela Rojas | 7 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 2025-10-12 | 2025-10-22 | 4 | 5 | Finalizado
Preparar Backlog y sprint planning | Sebastián Valdovinos | 3 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-10-12 | 2025-10-28 | 2 | 1 | Finalizado
Documentar retrospectivas y actas de reunión | Diego Herrera Molina | 10 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-10-09 | 2025-10-22 | 2025-10-09 | 2025-10-26 | 10 | 10 | Finalizado

## HH estimadas VS HH reales
| HH estimadas | HH reales
CU25 | 8 | 10
CU26 | 6 | 8
CU31 | 4 | 3
CU37 | 6 | 7
CU40 | 4 | 4
CU45 | 6 | 7
CU55 | 8 | 4
CU59 | 10 | 6
CU60 | 5 | 7
Informe | 10 | 14
Informe | 5 | 5
Informe | 6 | 6
Informe | 5 | 5
Informe | 3 | 3
Informe | 8 | 6
Informe | 7 | 5
Informe | 7 | 5
Informe | 3 | 1
Informe | 10 | 10
TOTAL | 121 | 116

## Hoja3
Dia | HH estimadas totales | HH completas | Horas restantes | Ideal Burn down | Ideal Burn up
1 | 121 | 3 | 118 | 121 | 0
2 | 121 | 6 | 115 | 113.4375 | 7.5625
3 | 121 | 8 | 113 | 105.875 | 15.125
4 | 121 | 12 | 109 | 98.3125 | 22.6875
5 | 121 | 18 | 103 | 90.75 | 30.25
6 | 121 | 22 | 99 | 83.1875 | 37.8125
7 | 121 | 26 | 95 | 75.625 | 45.375
8 | 121 | 30 | 91 | 68.0625 | 52.9375
9 | 121 | 38 | 83 | 60.5 | 60.5
10 | 121 | 56 | 65 | 52.9375 | 68.0625
11 | 121 | 69 | 52 | 45.375 | 75.625
12 | 121 | 77 | 44 | 37.8125 | 83.1875
13 | 121 | 92 | 29 | 30.25 | 90.75
14 | 121 | 100 | 21 | 22.6875 | 98.3125
15 | 121 | 116 | 5 | 15.125 | 105.875
16 | 121 | 121 | 0 | 7.5625 | 113.4375