## Hoja1
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA REAL |  |  | PROYECTO
CU | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Estimadas | HH Efectivas | Estado
CU01 | Diseñar la interfaz donde el trabajador podrá ingresar usuario y contraseña | Anakin Benavides | 7 | En proceso | Crear una pantalla clara y accesible para el ingreso de credenciales | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 7 | 1 | Finalizado
CU01 | Codificar el formulario con campos de usuario y contraseña y botón de inicio de sesión | Cristóbal Valenzuela | 8 | En proceso | Desarrollar el formulario que reciba y valide visualmente los datos | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 1.5 | Finalizado
CU01 | Implementar la lógica para validar usuario y contraseña en el backend | Diego Herrera | 5 | En proceso | Verificar en el servidor que las credenciales coincidan con la base de datos | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5 | 1 | Finalizado
CU01 | Programar mensajes de error si las credenciales son incorrectas y confirmación si son válidas | Sebastián Valdivinos | 8 | En proceso | Mostrar avisos claros cuando usuario o contraseña sean inválidos | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 2 | Finalizado
CU01 | Cargar el sistema correspondiente al rol del usuario tras autenticación exitosa | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Redirigir al dashboard adecuado según el rol del trabajador | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 6 | 3 | Finalizado
CU01 | Configurar el cifrado seguro (AES-256) de contraseñas antes de almacenarlas | Cristóbal Valenzuela | 8 | En proceso | Garantizar que la contraseña se almacene de forma cifrada en la base | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 2 | Finalizado
CU01 | Realizar pruebas funcionales de login con distintos roles y errores | Diego Herrera | 5 | En proceso | Validar que el flujo de login funcione en todos los casos posibles | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 5 | 2.5 | Finalizado
CU02 | Diseñar interfaz donde el administrador puede asignar un rol a un usuario | Sebastián Valdivinos | 7 | En proceso | Crear un formulario intuitivo para elegir usuarios y asignarles roles | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 7 | 3 | Finalizado
CU02 | Programar selector o buscador de usuarios registrados | Anakin Benavides | 8 | En proceso | Implementar un buscador o lista que muestre usuarios disponibles | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 4 | Finalizado
CU02 | Codificar la asignación del rol seleccionado y guardar en la base de datos | Cristóbal Valenzuela | 7 | En proceso | Asegurar que la selección de rol se grabe correctamente en la tabla | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 7 | 1 | Finalizado
CU02 | Verificar que solo el administrador pueda acceder a la asignación de roles | Diego Herrera | 5 | En proceso | Impedir que usuarios sin permisos lleguen a esta sección | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 5 | 3 | Finalizado
CU02 | Realizar pruebas asignando distintos roles a usuarios | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Comprobar que los nuevos roles afecten correctamente los privilegios | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 5 | 2 | Finalizado
CU03 | Diseñar interfaz de permisos donde se visualicen y configuren los permisos de cada usuario o rol por módulo | Anakin Benavides | 7 | En proceso | Crear una tabla que muestre módulos y permisos editables de cada rol | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 7 | 3 | Finalizado
CU03 | Implementar tabla editable donde se pueda marcar/desmarcar permisos (Crear, Leer, Editar, Eliminar) | Cristóbal Valenzuela | 8 | En proceso | Permitir marcar o desmarcar casillas de acciones para cada rol/módulo | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 4 | Finalizado
CU03 | Codificar el almacenamiento de estos permisos en la base de datos, vinculados al rol o usuario | Diego Herrera | 7 | En proceso | Garantizar que los cambios queden registrados en la tabla de permisos | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 7 | 5 | Finalizado
CU03 | Modificar el sistema para que el acceso a cada módulo o acción dependa de los permisos asignados | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Bloquear o permitir funciones dentro del sistema según cada permiso | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 5 | 2 | Finalizado
CU03 | Programar el guardado o log automático de los cambios realizados (usuario, fecha, hora, tipo de acción) | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Registrar quién y cuándo modificó cada permiso, para auditoría interna | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 6 | 1 | Finalizado
CU03 | Verificar que los permisos se reflejen correctamente en el funcionamiento del sistema | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Verificar que cada rol solo vea y ejecute lo que le corresponde | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 5 | 2 | Finalizado
CU04 | Agregar un enlace “¿Olvidó su contraseña?” en la pantalla de inicio de sesión | Anakin Benavides | 7 | En proceso | Incluir el enlace visible para iniciar el proceso de recuperación | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 7 | 2.5 | Finalizado
CU04 | Diseñar e implementar una pantalla para que el usuario ingrese su correo electrónico | Cristóbal Valenzuela | 6 | En proceso | Crear un campo donde el usuario escriba su e-mail para recuperar contraseña | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 6 | 1.5 | Finalizado
CU04 | Crear un token único con tiempo de expiración vinculado al usuario | Diego Herrera | 5 | En proceso | Crear un identificador único que caduque tras X minutos para seguridad | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 5 | 4 | Finalizado
CU04 | Integrar servicio de correo electrónico (por ejemplo, SMTP, SendGrid) para enviar el enlace | Sebastián Valdivinos | 8 | En proceso | Enviar automáticamente el e-mail con el link que permita restablecer contraseña | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 8 | 4.5 | Finalizado
CU04 | Diseñar e implementar la vista donde el usuario podrá escribir y confirmar la nueva contraseña | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Diseñar vista en la que el usuario defina su nueva contraseña de forma segura | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 6 | 1 | Finalizado
CU04 | Verificar que el token esté activo y vinculado al usuario antes de permitir el cambio de contraseña | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Guardar la nueva clave cifrada, reemplazando la anterior | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 5 | 3 | Finalizado
CU04 | Verificar todo el flujo: solicitud, correo, expiración, cambio exitoso y error en casos inválidos | Diego Herrera | 5 | En proceso | Asegurar que la recuperación solo funcione en condiciones válidas | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 5 | 2.5 | Finalizado
CU05 | Implementar un temporizador que detecte la inactividad del usuario | Anakin Benavides | 8 | En proceso | Detectar y contar el tiempo sin interacción del usuario en la pantalla | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 8 | 2 | Finalizado
CU05 | Diseñar e implementar un pop-up o mensaje que avise al usuario del cierre inminente | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Avisar con mensaje emergente antes de cerrar la sesión por inactividad | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 5 | 4 | Finalizado
CU05 | Programar que cualquier actividad del usuario reinicie el conteo de inactividad | Diego Herrera | 6 | En proceso | Verificar de manera correcta que alla inactividad de el usuario | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 6 | 1 | Finalizado
CU05 | Desarrollo de lógica de cierre de sesión automático | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Cerrar la sesión si no se recibe ninguna acción tras la advertencia | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 5 | 2 | Finalizado
CU05 | Redirección a pantalla de login tras cierre automático | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Llevar al usuario a la vista de login una vez terminada la sesión | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6 | 5 | Finalizado
CU05 | Validar que funcione en todos los roles, y que el temporizador y el aviso se activen correctamente | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Verificar que la alerta y el cierre funcionen para chofer, bodega y admin | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | 3 | Finalizado
CU06 | Crear la vista/formulario para ingresar nuevos cilindros al inventario | Diego Herrera | 7 | En proceso | Crear un formulario intuitivo para agregar nuevos cilindros al inventario | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 7 | 4 | Finalizado
CU06 | Crear validación formato correcto de la fecha, tipo permitido de cilindro y que la cantidad sea un número válido | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Comprobar que los datos ingresados cumplan con los parámetros establecidos | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | 2 | Finalizado
CU06 | Crear lógica de inserción en la base de datos de los datos ingresados | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Insertar correctamente cada registro en la tabla de inventario | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6 | 3.5 | Finalizado
CU06 | Restricción de acceso a usuarios con permisos de inventario | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Impedir que otros roles accedan a la función de registrar cilindros | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | 3.5 | Finalizado
CU06 | Verificar distintos casos: ingreso correcto, datos inválidos, errores del sistema | Diego Herrera | 5 | En proceso | Confirmar que al registrar, el stock se actualiza correctamente | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | 4.5 | Finalizado
CU07 | Configurar validación de formato de fecha | Anakin Benavides | 4 | En proceso | Asegurar que el sistema valide correctamente el formato de fecha ingresado por el usuario, permitiendo solo fechas en el formato dd/mm/aaaa. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | 1 | Finalizado
CU07 | Configurar validación del tipo de cilindro | Anakin Benavides | 5 | En proceso | Implementar la validación para que solo se permitan los tipos de cilindro predefinidos (5, 11, 15, 45 kg), garantizando la integridad de los datos. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | 1.5 | Finalizado
CU07 | Desarrollar la lógica de validación | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Programar la lógica de validación que combine la verificación del formato de fecha y tipo de cilindro para permitir o rechazar el registro según los datos ingresados. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6 | 1.5 | Finalizado
CU07 | Mostrar mensaje de éxito o error en pantalla | Anakin Benavides | 3 | En proceso | Desarrollar la interfaz de usuario para mostrar mensajes claros de éxito o error, alertando al jefe de bodega sobre el estado del registro del cilindro. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 2 | Finalizado
CU07 | Probar la validación de datos | Diego Herrera | 2 | En proceso | Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema valide correctamente los datos ingresados. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | 1 | Finalizado
CU08 | Diseñar vista con lista filtrable de cilindros por tipo/estado | Sebastián Valdivinos | 7 | En proceso | Mostrar una tabla ordenada con filtros para tipo (kg) y estado (lleno/vacío) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 7 | 3 | Finalizado
CU08 | Agregar opción de modificar estado (lleno/vacío) | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Incluir controles claros para alternar el estado de cada cilindro | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6 | 4 | Finalizado
CU08 | Programar actualización del estado en la base de datos | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Guardar el nuevo estado del cilindro al confirmar el cambio | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 1 | Finalizado
CU08 | Registrar log de cambios con usuario, fecha y hora | Diego Herrera | 6 | En proceso | Registrar quién, cuándo y cómo se modificó el estado de cada cilindro | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6 | 2 | Finalizado
CU08 | Probar cambios de estado y generación del log | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Verificar que cada cambio refleje correctamente en el inventario y en el log | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 3 | Finalizado
CU09 | Crear filtros por tipo y estado en el módulo de inventario | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Añadir controles para seleccionar criterios de búsqueda específicos | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6 | 2 | Finalizado
CU09 | Programar lógica de filtrado dinámico en backend | Cristóbal Valenzuela | 8 | En proceso | Implementar consultas que devuelvan solo los cilindros que coinciden con los filtros | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 3.5 | Finalizado
CU09 | Mostrar resultados filtrados según criterios seleccionados | Diego Herrera | 5 | En proceso | Listar únicamente los cilindros que cumplen los criterios seleccionados | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 4 | Finalizado
CU09 | Manejar casos sin resultados con mensaje claro al usuario | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Mostrar aviso amigable cuando ningún cilindro coincida con el filtro | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 1 | Finalizado
CU09 | Validar funcionamiento completo de filtros | Anakin Benavides | 5 | En proceso | Asegurar que el filtrado sea consistente con varios tipos y estados | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 1.5 | Finalizado
CU10 | Configurar los umbrales mínimos de stock por tipo de cilindro | Cristóbal Valenzuela | 7 | En proceso | Permitir definir un valor mínimo para cada peso de cilindro (5, 11, 15, 45) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | 3.5 | Finalizado
CU10 | Programar verificación automática periódica del stock disponible | Diego Herrera | 9 | En proceso | Ejecutar chequeos diarios/horarios que midan la cantidad actual en inventario | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 9 | 2 | Finalizado
CU10 | Desarrollar sistema de notificación interna al jefe de bodega | Sebastián Valdivinos | 6 | En proceso | Mostrar alerta dentro del sistema cuando se detecte bajo stock | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6 | 5 | Finalizado
CU10 | Configurar envío de correo electrónico de alerta a responsables | Anakin Benavides | 7 | En proceso | Enviar un correo automático al Jefe de Bodega y Administrador en caso de baja | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | 3 | Finalizado
CU10 | Realizar pruebas con stock simulado para validar alertas | Cristóbal Valenzuela | 5 | En proceso | Simular escenarios para verificar que las notificaciones se disparen correctamente | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 2 | Finalizado
CU11 | Diseñar e implementar formulario para reportar pérdida o daño | Diego Herrera | 6 | En proceso | Crear vista donde el Jefe de Bodega registre eventos de pérdida o daño | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6 | 4 | Finalizado
CU11 | Validar campos de motivo, fecha e imagen adjunta (máx 5MB) | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Comprobar que la información ingresada cumpla con los requisitos y tamaño | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5 | 1 | Finalizado
CU11 | Programar almacenamiento en base de datos del registro completo | Anakin Benavides | 7 | En proceso | Insertar cada registro de pérdida/daño en la tabla correspondiente | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 7 | 3 | Finalizado
CU11 | Generar automáticamente log con usuario, motivo, fecha y hora | Cristóbal Valenzuela | 6 | En proceso | Registrar quién, cuándo y por qué se marcó el cilindro como perdido/dañado | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 6 | 2.5 | Finalizado
CU11 | Probar el registro de pérdidas con y sin imagen adjunta | Diego Herrera | 5 | En proceso | Verificar que el formulario acepte y guarde o omita la imagen correctamente | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5 | 2.5 | Finalizado
CU12 | Diseñar la interfaz del módulo de reportes de stock diario | Sebastián Valdivinos | 7 | En proceso | Crear vista que permita seleccionar y descargar el reporte en PDF o Excel | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 7 | 4 | Finalizado
CU12 | Programar opción para seleccionar formato PDF o Excel | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Incorporar controles que permitan elegir el tipo de archivo de salida | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 6 | 5.5 | Finalizado
CU12 | Implementar generación automática del archivo PDF con inventario | Cristóbal Valenzuela | 9 | En proceso | Generar y dar formato al documento PDF con los datos del inventario del día | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 9 | 2.5 | Finalizado
CU12 | Implementar generación automática del archivo Excel con inventario | Diego Herrera | 8 | En proceso | Exportar la información del inventario a una hoja de cálculo Excel correctamente | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 8 | 1 | Finalizado
CU12 | Validar exportación, nombres de archivo y datos incluidos | Sebastián Valdivinos | 5 | En proceso | Confirmar que los archivos generados contengan la información correcta y tengan nombre adecuado | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 5 | 4 | Finalizado
CU13 | Crear interfaz para consultar historial de cambios del inventario | Anakin Benavides | 6 | En proceso | Mostrar una tabla con los registros de auditoría (usuario, acción, fecha, hora) | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 6 | 3 | Finalizado
CU13 | Programar filtros por tipo de cambio, usuario, fecha y hora | Cristóbal Valenzuela | 6 | En proceso | Permitir buscar cambios específicos según criterios de fecha, usuario o tipo | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 6 | 6 | Finalizado
CU13 | Mostrar detalles del cambio (usuario, acción, hora, fecha) | Diego Herrera | 5 | En proceso | Visualizar información completa de cada evento registrado en el historial | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 5 | 2 | Finalizado
CU13 | Restringir edición de registros pasadas 24 horas | Sebastián Valdivinos | 6 | En proceso | Impedir modificaciones sobre eventos cuya fecha sea anterior a 24 h | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 6 | 4 | Finalizado
CU13 | Validar funcionamiento del historial y sus restricciones | Anakin Benavides | 5 | En proceso | Verificar que solo se puedan editar registros recientes y que los filtros funcionen | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 5 | 1 | Finalizado
[6 empty] | Columna1 | HH estimadas | HH reales
[6 empty] | CU01 | 54 | 13
[6 empty] | CU02 | 32 | 13
[6 empty] | CU03 | 38 | 17
[6 empty] | CU04 | 42 | 19
[6 empty] | CU05 | 35 | 17
[6 empty] | CU06 | 28 | 28
[6 empty] | CU07 | 20 | 6
[6 empty] | CU08 | 22 | 13
[6 empty] | CU09 | 29 | 12
[6 empty] | CU10 | 34 | 15.5
[6 empty] | CU11 | 29 | 13
[6 empty] | CU12 | 35 | 17
[6 empty] | CU13 | 28 | 16
[6 empty] | TOTAL | 426 | 199.5
2025-06-09