## Product backlog
Elemento | Descripción
Incremento N° | 4
Casos abordados | CU14- CU57- CU61
Cantidad de casos de uso desarrollados | 3
Porcentaje parcial (sprint) | 4.7% (3 de 63)
Porcentaje acumulado | 100% (1er, 2do, 3er y 4to incremento)

## Planificacion del sprint
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA |  | FECHA REAL
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH estimadas | HH efectivas
Filtrando pedidos pendientes por fecha | Juan Pablo Olmedo | 3 | En proceso | Cumplir con CU 14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 3 | 2
Buscando y filtrando en dashboard | Tomas Burgos Bottari | 2 | En proceso | Cumplir con CU 57 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 1
Generando código QR | Juan Pablo Olmedo | 2 | En proceso | Cumplir con CU 61 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 0.5
Elaborar informe final del incremento 4 | Sebastián Valdovinos | 8 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 8 | 12
Diseñar diagramas de secuencia | Anakin Benavides | 2 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2 | 1
Diseñar diagramas de despliegue | Sebastián Valdovinos | 1 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 1 | 0.5
Diseñar diagramas de componentes | Tomas Burgos Bottari | 1 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 1 | 1
Diseñar árbol de navegación | Diego Herrera Molina | 3 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 3 | 2
Diseñar base de datos | Cristóbal Valenzuela | 4 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 4 | 2
Diseñar diagrama de base de datos | Cristóbal Valenzuela | 2 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2 | 1
Diseñar diagrama de clases | Cristóbal Valenzuela | 1 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 1 | 0.5
Preparar Backlog y sprint planning | Sebastián Valdovinos | 2 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2 | 1
Documentar retrospectivas y actas de reunión | Diego Herrera Molina | 8 | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 2025-11-14 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 8 | 4

## HH estimadas vs HH reales
| HH estimadas | HH reales | HH estimadas acumuladas | HH reales acumuladas
CU14 | 3 | 2 | 3 | 2
CU57 | 2 | 1 | 5 | 3
CU61 | 2 | 0.5 | 7 | 3.5

## Charts
Dia | HH estimadas totales | HH completas | Horas restantes | Ideal Burn down | Ideal Burn up
1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0
2 | 7 | 3 | 4 | 6.5 | 0.5
3 | 7 | 3.5 | 3.5 | 6 | 1